## A3排版
教务处2016年下半年工作目标管理进程表
序号 | 工作内容 | 起始时间 | 分校截止时间 | 省校截止时间 | 承办人（科室） | 负责人
1 | 开放教育2016年秋季招生宣传、报名工作 | 6月初 | 2016-09-12 | 2015-09-14 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
2 | 2016秋季开放教育专业规则的汇编、整理工作 | 8月末 |  | 9月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
3 | 开放教育2016秋季毕业生的毕业审核工作（第一次） | 2016-08-29 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 高纯娬（学籍） | 孙立
4 | 编制2016年成人教育招生专业目录 | 8月 |  | 与省教育厅同步 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
5 | 2016年7月期末考试成绩复查更正工作 | 2016-08-24 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
6 | 组织开放教育9月“统考”测试工作 | 2015-08-29 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 刘莉（考务） | 孙利
7 | 印发《吉林电大2016年秋季开放教育专业规则说明》的通知 | 9月初 |  | 9月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
8 | 组织中央网考补考工作 | 2016-09-01 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 刘莉（考务） | 孙利
9 | 开放教育2016年秋季招生入学资格初审、复审工作 | 9月 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
10 | 收缴全省编办系统培训学费 | 9月初 |  |  | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
11 | 组织开放教育2016年秋季入学水平测试工作 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
12 | 全省编办系统培训学员毕业申请工作 | 2016-08-30 | 2016-09-09 | 2016-09-15 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
13 | 成人专科、开放教育学生的学籍异动工作 | 2016-08-29 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 高纯娬、刘长虹（学籍） | 孙立
14 | 开放教育在籍学生基本信息更正材料的收集及上报工作 | 2016-08-29 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 刘长虹（学籍） | 孙立
15 | 2016年7月期末考试试卷分析工作 | 2016-08-29 |  | 2016-09-22 | 宋哲（考务） | 孙利
16 | 组织开放教育本科学位考试报名工作 | 2016-08-29 | 2016-09-08 | 2016-09-13 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
17 | 9月“统考”数据下载工作 | 2016-09-05 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 刘莉（考务） | 孙利
18 | 组织开放教育9月“统考”工作 | 2016-09-10 | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 刘莉（考务） | 孙利
19 | 开放教育2016年秋季招生部分本科入学资格校验 | 9月中旬 |  | 10月上旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
20 | 开放教育2016秋季毕业生申请武汉大学学位材料上报工作 | 9月初 | 2016-09-15 | 2016-09-18 | 刘长虹（学籍） | 孙立
21 | 开放教育2016秋季毕业生的毕业审核工作（第二次） | 2016-09-19 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 高纯娬（学籍） | 孙立
22 | 组织全省上报临时及新增考点信息 | 2016-09-11 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 陈宏宇（考务） | 孙利
23 | 表彰2015年度中央电大奖学金获奖者，监督检查奖学金发放工作 |  |  | 2016-10-21 | 刘长虹（学籍） | 孙立
24 | 开放教育2016年秋季招生注册终审工作 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
25 | 全省编办系统培训学员毕业证书发放及收尾工作 | 10月下旬 |  |  | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
26 | 开放教育2016年秋季招生注册遗留问题处理 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月下旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
27 | “用友初级会计信息化应用师”和“通用管理能力”证书的办理工作 | 2016-09-19 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 刘长虹（学籍） | 孙立
28 | 开放教育2016春季注册建档费、学分费核算和收缴工作 |  |  | 2016-09-30 | 刘长虹（学籍） | 孙立
29 | 组织全省开放教育学生选课工作 | 2016-09-19 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 刘长虹（学籍） | 孙立
30 | 组织视频监控指挥系统二期全省考场监控工程施工与验收工作 | 9月中旬 | 11月中旬 | 12月初 | 陈宏宇 | 孙利
31 | 编制2017年1月考试文件及数据 | 2016-09-30 |  | 2016-10-16 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
32 | 2016年下学期“统考”免考申报工作 | 9月末 | 10月初 | 10月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
33 | 全省编办系统培训学员补考工作 | 10月上旬 |  | 10月中旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
34 | 2016年下学期课程考试免考申报工作 | 9月末 | 10月初 | 10月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
35 | 组织开放教育2017年春季新增教学点及招生专业计划申报工作 | 10月 |  | 10月中旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
36 | 制定2017春开放教育新增专业规则 | 10月初 |  | 10月末 | 杨娇寰（教学） | 孙立
37 | 推进学分银行工作，制定学习成果认定标准、学分积累与转换的管理办法等指导性文件 | 9月 |  | 11月 | 刘长虹（学籍） | 孙立
38 | 开放教育2016秋新生数据接收、下发、基本信息复核工作 | 国开通知 |  | 2016-10-23 | 刘长虹（学籍） | 孙立
39 | 全省各类学生毕业电子摄像补拍工作（地点：新华社吉林分社） | 10月14日下午 | 10月每周五 下午13:00-16:30 | 2016-10-28 | 刘长虹（学籍） | 孙立
40 | 开放教育2017年春季毕业生毕业预审核工作 | 2016-10-08 |  | 2016-10-17 | 高纯娬（学籍） | 孙立
41 | 期末考试命题、审题工作 | 2016-10-16 |  | 2016-11-20 | 陈宏宇、宋哲（考务） | 孙利
42 | 成人教育2017届毕业生毕业预审核工作 | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 高纯娬（学籍） | 孙立
43 | 开放教育2016秋季毕业生的毕业审核工作（第三次） | 2016-11-14 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 高纯娬（学籍） | 孙立
44 | 组织评选2016年度开放教育优秀毕业生工作 | 国开文件通知 |  |  | 刘长虹（学籍） | 孙立
45 | 组织各教学点上报2017月1月考试数据 | 2016-10-15 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 陈宏宇、宋哲（考务） | 孙利
46 | 组织全省期末考试磁带、题签上报工作 | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 宋哲（考务） | 孙利
47 | 组织成人考试工作 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 刘莉（考务） | 孙利
48 | 继续完善开放教育试卷库 | 2016-11-20 |  | 2016-12-01 | 宋哲（考务） | 孙利
49 | 2017春季开放教育毕业生的“提前”毕业审核工作 | 国开文件通知 | 12月中旬 | 12月中旬 | 高纯娬（学籍） | 孙立
50 | 中央电大预约考试 | 预计11月 |  |  | 刘莉 | 孙利
51 | 组织学位考试工作 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
52 | 2017年春季本专科专业规则文件、数据下发工作 | 11月末 |  | 1月末2月初 | 杨娇寰（教学） | 孙立
53 | 2016秋季开放教育本科毕业生申请“国开”学位材料汇总及上报工作 | 国开文件通知 |  | 国开文件通知 | 刘长虹（学籍） | 孙立
54 | 2016秋季开放教育本科毕业生申请“合作高校”学位材料汇总及上报工作 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 刘长虹（学籍） | 孙立
55 | 打印存档毕业生花名册、成绩册 |  | 分校自定 | 2016-12-30 | 高纯娬（学籍） | 孙立
56 | 组织2016年全省电大成人高考录取工作 | 12月 | 12月 | 与省考试院同步 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
57 | 组织期末考试费收缴工作 | 2016-12-01 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 陈宏宇（考务） | 孙利
58 | 组织开放教育12月“统考”测试工作 | 待定 | 待定 | 待定 | 刘莉（考务） | 孙利
59 | 12月“统考”数据下载 | 待定 | 待定 | 待定 | 刘莉（考务） | 孙利
60 | 组织开放教育12月“统考”工作 | 待定 | 待定 | 待定 | 刘莉（考务） | 孙利
61 | 办理成人专科2017年1月毕业证书 | 省教育厅通知 | 2016-12-16 | 2017-01-15 | 高纯娬（学籍） | 孙立
62 | 期末考试试卷印刷、分检工作 | 2016-12-27 |  | 2016-12-30 | 考务科 | 孙利
63 | 期末考试试卷下发工作 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 宋哲（考务） | 孙利
64 | 组织全省电大期末考试工作 | 2017-01-07 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 考务科 | 孙利
65 | 组织网考终结性考核工作 | 2017-11-07 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 刘莉（考务） | 孙利
66 | 期末考试试卷收取、整理工作 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 考务科 | 孙利
67 | 组织期末考试评卷及登分工作 | 2017-01-14 |  | 2017-01-20 | 考务科 | 孙利
68 | 收取全省毕业论文类成绩 | 2017-12-01 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 宋哲（考务） | 孙利
69 | 全省优秀教务工作者评选表彰工作 | 12月中旬 |  | 1月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
70 | 学分银行账户激活、审批、学习成果录入、学习成果审批工作 | 本学期 |  |  | 刘长虹（学籍） | 孙立
71 | （开放教育、成人教育）毕业生网站图像信息更正 | 本学期 |  |  | 高纯娬（学籍） | 孙立
72 | 办理各类学历证明书、开具各类学籍证明 | 本学期 |  |  | 高纯娬（学籍） | 孙立
73 | 汇总发布2015年度开放教育教学质量因子数据 | 本学期 |  |  | 王薇（督导） | 孙立
74 | 开展招生宣传工作 | 本学期 |  |  | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙立

## Sheet1
教务处2016年下半年工作目标管理进程表
序号 | 工作内容 | 起始时间 | 分校截止时间 | 省校截止时间 | 承办人（科室） | 负责人
1 | 开放教育2016年秋季招生宣传、报名工作 | 6月初 | 2016-09-12 | 2015-09-14 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
2 | 2016秋季开放教育专业规则的汇编、整理工作 | 8月末 |  | 9月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
3 | 开放教育2016秋季毕业生的毕业审核工作（第一次） | 2016-08-29 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 高纯娬（学籍） | 孙立
4 | 编制2016年成人教育招生专业目录 | 8月 |  | 与省教育厅同步 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
5 | 2016年7月期末考试成绩复查更正工作 | 2016-08-24 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
6 | 组织开放教育9月“统考”测试工作 | 2015-08-29 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 刘莉（考务） | 孙利
7 | 印发《吉林电大2016年秋季开放教育专业规则说明》的通知 | 9月初 |  | 9月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
8 | 组织中央网考补考工作 | 2016-09-01 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 刘莉（考务） | 孙利
9 | 开放教育2016年秋季招生入学资格初审、复审工作 | 9月 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
10 | 收缴全省编办系统培训学费 | 9月初 |  |  | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
11 | 组织开放教育2016年秋季入学水平测试工作 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
12 | 全省编办系统培训学员毕业申请工作 | 2016-08-30 | 2016-09-09 | 2016-09-15 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
13 | 成人专科、开放教育学生的学籍异动工作 | 2016-08-29 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 高纯娬、刘长虹（学籍） | 孙立
14 | 开放教育在籍学生基本信息更正材料的收集及上报工作 | 2016-08-29 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 刘长虹（学籍） | 孙立
15 | 2016年7月期末考试试卷分析工作 | 2016-08-29 |  | 2016-09-22 | 宋哲（考务） | 孙利
16 | 组织开放教育本科学位考试报名工作 | 2016-08-29 | 2016-09-08 | 2016-09-13 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
17 | 9月“统考”数据下载工作 | 2016-09-05 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 刘莉（考务） | 孙利
18 | 组织开放教育9月“统考”工作 | 2016-09-10 | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 刘莉（考务） | 孙利
19 | 开放教育2016年秋季招生部分本科入学资格校验 | 9月中旬 |  | 10月上旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
20 | 开放教育2016秋季毕业生申请武汉大学学位材料上报工作 | 9月初 | 2016-09-15 | 2016-09-18 | 刘长虹（学籍） | 孙立
21 | 开放教育2016秋季毕业生的毕业审核工作（第二次） | 2016-09-19 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 高纯娬（学籍） | 孙立
22 | 组织全省上报临时及新增考点信息 | 2016-09-11 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 陈宏宇（考务） | 孙利
23 | 表彰2015年度中央电大奖学金获奖者，监督检查奖学金发放工作 |  |  | 2016-10-21 | 刘长虹（学籍） | 孙立
24 | 开放教育2016年秋季招生注册终审工作 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
25 | 全省编办系统培训学员毕业证书发放及收尾工作 | 10月下旬 |  |  | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
26 | 开放教育2016年秋季招生注册遗留问题处理 | 9月下旬 | 9月下旬 | 10月下旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
27 | “用友初级会计信息化应用师”和“通用管理能力”证书的办理工作 | 2016-09-19 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 刘长虹（学籍） | 孙立
28 | 开放教育2016春季注册建档费、学分费核算和收缴工作 |  |  | 2016-09-30 | 刘长虹（学籍） | 孙立
29 | 组织全省开放教育学生选课工作 | 2016-09-19 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 刘长虹（学籍） | 孙立
30 | 组织视频监控指挥系统二期全省考场监控工程施工与验收工作 | 9月中旬 | 11月中旬 | 12月初 | 陈宏宇 | 孙利
31 | 编制2017年1月考试文件及数据 | 2016-09-30 |  | 2016-10-16 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
32 | 2016年下学期“统考”免考申报工作 | 9月末 | 10月初 | 10月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
33 | 全省编办系统培训学员补考工作 | 10月上旬 |  | 10月中旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
34 | 2016年下学期课程考试免考申报工作 | 9月末 | 10月初 | 10月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
35 | 组织开放教育2017年春季新增教学点及招生专业计划申报工作 | 10月 |  | 10月中旬 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
36 | 制定2017春开放教育新增专业规则 | 10月初 |  | 10月末 | 杨娇寰（教学） | 孙立
37 | 推进学分银行工作，制定学习成果认定标准、学分积累与转换的管理办法等指导性文件 | 9月 |  | 11月 | 刘长虹（学籍） | 孙立
38 | 开放教育2016秋新生数据接收、下发、基本信息复核工作 | 国开通知 |  | 2016-10-23 | 刘长虹（学籍） | 孙立
39 | 全省各类学生毕业电子摄像补拍工作（地点：新华社吉林分社） | 10月14日下午 | 10月每周五下午13:00-16:30 | 2016-10-28 | 刘长虹（学籍） | 孙立
40 | 开放教育2017年春季毕业生毕业预审核工作 | 2016-10-08 |  | 2016-10-17 | 高纯娬（学籍） | 孙立
41 | 期末考试命题、审题工作 | 2016-10-16 |  | 2016-11-20 | 陈宏宇、宋哲（考务） | 孙利
42 | 成人教育2017届毕业生毕业预审核工作 | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 高纯娬（学籍） | 孙立
43 | 开放教育2016秋季毕业生的毕业审核工作（第三次） | 2016-11-14 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 高纯娬（学籍） | 孙立
44 | 组织评选2016年度开放教育优秀毕业生工作 | 国开文件通知 |  |  | 刘长虹（学籍） | 孙立
45 | 组织各教学点上报2017月1月考试数据 | 2016-10-15 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 陈宏宇、宋哲（考务） | 孙利
46 | 组织全省期末考试磁带、题签上报工作 | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 宋哲（考务） | 孙利
47 | 组织成人考试工作 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 刘莉（考务） | 孙利
48 | 继续完善开放教育试卷库 | 2016-11-20 |  | 2016-12-01 | 宋哲（考务） | 孙利
49 | 2017春季开放教育毕业生的“提前”毕业审核工作 | 国开文件通知 | 12月中旬 | 12月中旬 | 高纯娬（学籍） | 孙立
50 | 中央电大预约考试 | 预计11月 |  |  | 刘莉 | 孙利
51 | 组织学位考试工作 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 陈宏宇、刘莉（考务） | 孙利
52 | 2017年春季本专科专业规则文件、数据下发工作 | 11月末 |  | 1月末2月初 | 杨娇寰（教学） | 孙立
53 | 2016秋季开放教育本科毕业生申请“国开”学位材料汇总及上报工作 | 国开文件通知 |  | 国开文件通知 | 刘长虹（学籍） | 孙立
54 | 2016秋季开放教育本科毕业生申请“合作高校”学位材料汇总及上报工作 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 刘长虹（学籍） | 孙立
55 | 打印存档毕业生花名册、成绩册 |  | 分校自定 | 2016-12-30 | 高纯娬（学籍） | 孙立
56 | 组织2016年全省电大成人高考录取工作 | 12月 | 12月 | 与省考试院同步 | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙利
57 | 组织期末考试费收缴工作 | 2016-12-01 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 陈宏宇（考务） | 孙利
58 | 组织开放教育12月“统考”测试工作 | 待定 | 待定 | 待定 | 刘莉（考务） | 孙利
59 | 12月“统考”数据下载 | 待定 | 待定 | 待定 | 刘莉（考务） | 孙利
60 | 组织开放教育12月“统考”工作 | 待定 | 待定 | 待定 | 刘莉（考务） | 孙利
61 | 办理成人专科2017年1月毕业证书 | 省教育厅通知 | 2016-12-16 | 2017-01-15 | 高纯娬（学籍） | 孙立
62 | 期末考试试卷印刷、分检工作 | 2016-12-27 |  | 2016-12-30 | 考务科 | 孙利
63 | 期末考试试卷下发工作 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 宋哲（考务） | 孙利
64 | 组织全省电大期末考试工作 | 2017-01-07 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 考务科 | 孙利
65 | 组织网考终结性考核工作 | 2017-11-07 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 刘莉（考务） | 孙利
66 | 期末考试试卷收取、整理工作 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 考务科 | 孙利
67 | 组织期末考试评卷及登分工作 | 2017-01-14 |  | 2017-01-20 | 考务科 | 孙利
68 | 收取全省毕业论文类成绩 | 2017-12-01 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 宋哲（考务） | 孙利
69 | 全省优秀教务工作者评选表彰工作 | 12月中旬 |  | 1月中旬 | 杨娇寰（教学） | 孙立
70 | 学分银行账户激活、审批、学习成果录入、学习成果审批工作 | 本学期 |  |  | 刘长虹（学籍） | 孙立
71 | （开放教育、成人教育）毕业生网站图像信息更正 | 本学期 |  |  | 高纯娬（学籍） | 孙立
72 | 办理各类学历证明书、开具各类学籍证明 | 本学期 |  |  | 高纯娬（学籍） | 孙立
73 | 汇总发布2015年度开放教育教学质量因子数据 | 本学期 |  |  | 王薇（督导） | 孙立
74 | 开展招生宣传工作 | 本学期 |  |  | 孙也、刘甜田、柴晓丽（招生） | 孙立