附件:

“社区工作人员学历教育”项目工作方案

为提高我省社区干部队伍素质，贯彻落实《中共吉林省委关于实施社区基层组织建设“五有一创”工程的意见》和《吉林省万名社会工作人员培养计划实施方案》的文件精神，按照省委组织部的要求，为扎实做好全省“社区工作人员学历教育”项目，特制定如下工作方案。

一、目的与意义

培养具有较完备专业知识和技能的社区工作人才，建立一支结构合理，素质优良的社工队伍，推进全省社区工作职业化、专业化进程，计划用3-5年时间，培养万名社区工作人员，学历达到专科以上水平，全面提升全省社区工作管理水平。

利用全省电大系统远程教育平台和资源优势，组织实施“社区工作人员学历教育”项目，为社会和求学者提供优质教育服务。这既是我校开放大学建设的重要成果，又是拉动电大系统建设的重要载体，也是打造品牌专业和精品课程的重要抓手，必将进一步提升学校办学水平、办学声誉和办学效益。

二、教学组织与实施

1.实施原则

按照省委组织部的要求，教学组织与实施的基本原则为“四”统一原则，即统一专业规则和课程安排、统一组织教学和面授辅导、统一使用教材和网上资源、统一命题和考试。

2.教学条件

为保证“社区工作人员学历教育”项目的教学质量，学校投入300万元，增加网络带宽，提高网速，扩充双向视频系统，改造直播教室，实现全省教学点异地同步教学。全省各教学点也要不断升级多媒体教室和其他配套设施，优先保障“社区工作人员学历教育”项目的使用。

3.教学内容和教材

按照从简、实用的原则，结合“社区工作人员学历教育”项目的实际情况，制定实施性专业规则，将学历教育与非学历有机结合，开设地方特色课程和职业资格考试类课程，课程设置突出专业性、实用性，加大实践环节教学内容的比重，注重理论与实践的结合。社工专业教材突出内容新，实践性强的特点，各教学点按照省校教材目录统一征订，费用由学生承担。

4.教学方式

社会工作专业将紧紧围绕专业骨干课程，按照从便、高效的原则，遵循开放教育的教学模式组织教学。省校承担专业骨干课程的主要教学任务，根据实际情况，采用面授、双向视频直播、配发光盘、网上教学、网上答疑、巡教、自学等多种方式组织教学和辅导。

5.师资队伍

为提高教学质量，学校组建社会工作专业专兼职结合的教师队伍，选择责任心强，专业素养高的教师担任责任课教师，负责全省各教学点教学辅导和教学管理。聘请省内外知名专家和学者，充分利用双向视频系统，组织面授课程或专题讲座。

6.考核方式

结合社工人员的实际情况，课程考核采用形成性考核与终结性考试相结合的方式，通过纸笔考试、网上考试、大作业、实践报告等多种手段组织实施。

三、教务管理与服务

1.教学点设置

根据省委组织部方便学员就近学习的原则，充分发挥电大系统的办学优势，选择教学设施完备，教学经验丰富，管理水平较高的市（州）、县（市）电大作为“社区工作人员学历教育”项目教学点，长春地区、长白山管委会的学生由省校统一组织教学和管理。

2.工作分工

在省委组织部的领导下，按照开放教育的办学模式组织实施教学和管理，实现责、权、利相结合，责任共担，利益共享。省校负责组织和指导全省“社区工作人员学历教育”项目的实施工作，各市（州）、县（市）电大要积极与当地组织部门紧密联系，负责本地区的教务、教学管理工作。

3.质量监控

通过教学检查、教学督导落实教学过程，反馈教学效果，提高教学质量；通过系统培训和考核，提高教师和管理人员素质；通过平时作业、测验和考试检验学生学习效果；通过毕业生的跟踪调查监控人才培养质量。

4.学生管理

各教学点要配备业务熟练有责任心的教师，专门负责社工专业的学生管理和服务，做好入学教育和日常管理工作。各教学点要认真组织招生审核、课程注册、报考、考试、学籍管理、毕业审核等项工作，为学生完成学业提供全程支持服务。

5.学费安排

学习费用由政府、学校、个人三方共同承担，即政府拿一点，学校免一点，学生个人承担一点。扣除学校减免费用，专科学费共计2300元，教材费270元；本科学费共计2600元，教材费385元。其中学费由省和地方财政统筹，教材费由学生承担。各级电大按照一定比例使用办学费用，保障教学和管理工作正常进行。

四、组织领导与工作保障

在省委组织部领导下，学校成立“社区工作人员学历教育”项目领导小组。

组  长：吴兴宏

副组长：王桂荣    吴  限

成  员：郭喜荣    薛丽敏    孙  利

段英彬    丁玉林    邱  航

项目工作办公室设在省校继续教育学院，负责“社区工作人员学历教育”日常管理、沟通和协调工作，省校有关部门积极做好支持配合和服务保障工作，各分校、县站认真做好本级学生的教学、教务管理工作。

附件：1.社会工作专业教学实施细则

2.教务管理工作基本流程

3.社会工作专业技术支持服务要求

2013年6月6日

附件1：

社会工作专业教学实施细则

为进一步规范社会工作专业教学管理，稳定教学秩序，保证教学质量，促进学生顺利完成学习任务，特制订社会工作专业教学管理方案，具体如下：

一、课程设置

1.组织部指定必修课程

本科：(1) 家庭社会工作 (2) 社会工作价值与伦理 (3)社会保障学（本）(4) 社会心理学（本）(5) 社会调查方法 (6) 人类成长与社会环境 (7) 社会学概论（本）(8) 社会工作行政（本）(9)青少年社会工作

专科：(1) 社会工作概论 (2) 社会工作政策法规 (3) 个案工作 (4) 社会福利与保障 (5) 社区工作(6) 团体工作(7) 心理咨询与辅导

2.中央电大统设必修课

本科: (1) 开放教育学习指南 (2) 计算机应用基础（本）(3) 英语II（1）(4) 英语II（2）(4)民族理论与民族政策 (5)社会统计学(6)社会政策 (7) 西方社会学

专科: (1)邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 (2) 开放教育学习指南 (3) 计算机文化基础 (4) 计算机应用技术基础 (5) 英语I（1）

3.选修课（省考）

本科: (1)社会工作实务专题讲座(2)法学基础知识(3)应用写作(汉语)(4)中华文化概说

专科: (1)社会学概论 (2) 社会调查研究与方法 (3)社会工作方法与技巧情景模拟实训(4)社会工作法律实务专题讲座(5)实用写作(6)实用心理学。

二、教学组织形式

1.组织部指定必修课程

聘请高校专家做专题讲座，通过双向视频系统面向全省直播。

2.中央电大统设必修课

由省校相关课程责任教师按照中央电大课程相关要求，通过双向视频系统面向全省进行6次集中辅导。集中辅导除针对课程的重难点进行讲解外，还要对相关课程近5年的期末试题进行解析，并引导学生进行自主学习，解答学生自主学习过程中存在的问题及布置作业。

3.选修课（省考）

由省校责任教师按照课程相关要求，通过双向视频系统面向全省进行3次集中辅导。集中辅导重点针对课程网上形成性考核内容进行讲解。

4.本科统考课程

根据教育部要求，本科学生需参加教育部《大学英语B》及《计算机应用基础》统一考试方可毕业。鉴于此，针对两门课程的性质和特点，由省校责任教师搜集整理考试相关内容，经研究分析后，集中对全省相关教师进行统一培训，各教学点经培训后自行组织集中辅导。

三、教学过程及要求

1.自主学习。学生以自主学习为主，各教学点要引导学生进行自主学习，帮助学生根据自己的工作、学习情况制定学习计划，指导学生通过阅读文字主教材、导学资料，浏览中央电大、吉林电大网上资源，参加网上教学活动，并完成纸质或基于网络的形成性考核作业。在引导学生进行个别化自主学习的同时，还要帮助学生成立相对固定的学习小组进行讨论式自主学习，定期组织课程重点、难点、作业的讨论。

2.集中辅导。各门课程均安排一定学时的集中辅导。各教学点要组织学生按时参加各门课程的集中辅导，课前要督促学生进行预习，引导学生带着问题参加集中辅导。

3.网上教学辅导。在省校教学平台，中央电大统设必须课及选修课定期开展网上专题讨论及实时教学活动，帮助学生加深对知识点的理解和掌握。各教学点要按时组织学生参加网上教学活动，并引导学生积极参与讨论交流。

4.实践教学。本专业应注重对学生实际应用能力的培养和训练。实践教学包括课程实践环节及集中实践环节。各教学点要认真组织学生完成实践任务，做好社会调查、社会实践、课程实验、专业见习等实践教学项目。

四、教学支持服务

1.教学信息提供

省校提供本专业的实施方案及本学期开设的统设必修课程及选修课的教学设计方案及有关的课程信息，课程信息包括每门课程使用的教学资源，课程教学安排与进度等。

2.网络答疑

采用现代化通讯手段，如电话、Email、BBS讨论区等，课程责任教师随时帮助学生解决自主学习过程中存在的问题及困难。

3.巡教支持

省校组织相关教师对全省社工专业师资缺乏的教学点进行巡教。

4.团队教学

充分发挥全省电大师资力量，组建社工专业课程教学团队负责全省社会专业课程的教学工作。

五、考核

统设必修课由中央电大统一安排考试。

选修课（省考）采取以形成性考核代替终结性考核或以研究报告代替终结性考核的形式。

六、教学评估与监控

各教学点要有专人负责社工专业的教学工作，省电大教学处会同相关部门成立检查小组对各教学点的教学管理进行定期检查和抽查。

附件2：

吉林广播电视大学

开放教育教务管理工作基本流程

近年来，我省新增教学点较多，为满足新增教学点教务管理工作的需要，使开放教育教务管理工作更加规范化、科学化，现整理归纳教务管理工作基本流程，希望各教学点教务管理人员认真学习，及时、准确完成教务管理各项任务。

一、招生就业指导办公室

1.新增教学点在中央电大审批通过后，按所申报的专业进行招生。

2.专科教学点申请新增本科专业时，需开设专科专业两年以上，师资队伍基本具备，专业办学条件良好，经评估合格后，方可申请本科专业，经中央电大审批合格后方可招生。

招生办公室电话：0431-85379238 、85379276

负 责 人：邹  衡    靳  鹏

二、教学计划管理科

1.新增教学点招生后，需尽快与省校教学计划管理科联系，学习专业规则的有关事项。

2.开放教育本科“统考”、课程考试的免修免考工作每年二次，学籍科课程注册后（每年4月和10月）方可申报。

教学计划管理科电话：0431-85379234

负 责 人：杨娇寰

三、学籍管理科

1.学籍注册工作：招生工作结束后，大约1个月时间，中央电大审核通过的学生数据接入教务管理系统，进入教务管理系统的学生，具有开放教育正式学籍。（春季学生上半年3月末，秋季学生下半年10月初）

2.信息核对工作：学生数据进入教务系统后，教学点需核对人数、专业和学生基本信息，如有错误马上报省校进行更正，否则将影响学生正常毕业。（春季学生上半年4月20日前，秋季学生下半年10月20日前）

3.学生证领取：教学点到省电大学籍科领取学生证，填写基本信息，粘贴照片后，到省电大盖钢印并发给学生。（春季学生上半年4-5月，秋季学生下半年10-11月）

4.选课工作：每学期在教务系统为学生正确选课一次，如果漏选、错选，都将影响报考，学生将无法参加期末考试，进而影响学生毕业。（上半年4月10日前，下半年10月10日前）

5.学籍异动工作：学生入学满1学期后，如不适应本专业学习或工作调转等原因，达到转学条件，可以申请转学或转专业。（每学期省校开学三周内完成）

6.奖学金评审工作：每年一次，按照中央电大要求评选。（4月上旬）

7.新华社毕业生图像采集工作：省校、教学点与新华社联系确定具体拍摄时间，为学生采集毕业生图像，凡没有参加新华社毕业生电子摄像的学生，将导致毕业信息无法上网。(学生毕业前一年)

8.申请职业资格证书：学生在校期间修完高职高专“双证”改造课程，获得课程学分的同时，可以申请人力资源和社会保障部颁发的相应职业资格证书。（春季学生上半年3月末，秋季学生下半年9月末）

9.毕业申请、学位申请工作：学生符合毕业条件后（本科学生达到学位申请要求后可申请学位）须填写《中央广播电视大学学生毕业申请表》，教学点、分校、省校、中央电大对学生进行毕业审核及学位审核，审核通过的学生，中央电大下发毕业生电子注册号。（春季毕业生上半年3月末，秋季毕业生下半年9月末）

10.毕业生图像链接工作：下发电子注册号的学生，教学点需上报新华社拍摄的毕业生电子照片，省校进行照片链接后上报中央电大，中央电大负责办理毕业证书和毕业生数据上网工作。（春季毕业生上半年4月中旬，秋季毕业生下半年10月中旬）

11.优秀毕业生评选工作：当年春秋两季毕业学生一并在11月中旬参加优秀毕业生评选工作。

学籍科电话：0431-85379232

负 责 人：刘长虹

四、考务科

1.考点申报：每学期开学三周内，新教学点申报中央电大考点或临时考点。

2.上报开课计划：每学期开学一个月内，各教学点根据本教学点实际专业，人数等情况，上报教学点各专业各科目考试人数。

3.学位报名：每学期开学三周内，对本科申请学位学生信息进行上报。

4.报考：上半年5月初，下半年11月初对所在教学点内的学员，根据选课情况，进行本学期期末考试报考工作。（包括报考选课，赋试卷号，复查，报考确认等工作）。

5.学位考试：上半年5月初，下半年11月初组织本科学位考试。

6.注册班级所属考点信息上报：上半年5月初，下半年11月初新注册的班级，上报班级对应考点信息。

7.考场编排：上半年5月中下旬，下半年11月中下旬省校对全省考点进行考场编排后，各考点对所编排考场，学员，时间等信息进行复查并反馈。

8.试卷分发：考试前五天，试卷到达省校，各考点到省校统一开考务工作会并领取试卷。

9.考试：上半年7月初，下半年1月初，各考点要根据全国电大统一考试要求，认真组织期末考试工作。

10.成绩核对：每学期开学三周内，对上学期期末考试成绩进行复核，各教学点要根据每个班级每个学生的报考情况，核对考试成绩。（包括成绩缺失，成绩有异议等等）

11.每年的4月、9月、12月，进行本科统考工作。(每学年三次)

考务科电话：0431-85379233

负 责 人：陈宏宇

全省电大教务管理工作QQ群：18190681

附件3：

吉林广播电视大学

社会工作专业技术支持服务基本要求

根据我校《“社区干部学历教育”项目实施工作方案》要求，在教学组织和实施过程中，各教学点需配备以下基础设施：

1.多媒体教室：30座及以上标准教室（教室数量依学生人数定）；

2.网络接入：至少保证独占4M网络带宽；目前省校网络接入商为联通公司，为了保证教学效果和质量，建议各分校、县站也接入联通运营商；

3.显示设备：双向视频教学由教师讲授和电子教案两部分组成，因此教学点需配备两个显示设备。电视机（40英寸以上）和投影仪（建议分辨率1024*768）各一台，或两台投影仪；

4.调音台：当已有显示设备的声音不能满足全教室收听时，需配备至少两路音频信号的调音台和音箱。

“社区干部学历教育”项目将覆盖全省43个教学点，目前有20个教学点正在使用双向视频设备，省校将于近期为符合条件的教学点配备双向视频设备，同时组织双向视频安装、使用的专题培训，提高各教学点技术人员的技术支持服务能力，以保障“社区工作人员学历教育”项目异地同步教学的顺利进行。